주간 미완료 업무 점검 회의록 (정기, 매주 금요일)

| 일시 | 2026-08-28 09:00-09:30 |
| --- | --- |
| 장소 | 사내 회의실(1) |
| 참석자 | 김민준 대리, 이서연 사원, 박팀장 |
| 작성자 | 이서연 |

1. 안건

· 미완료 보고서 / 견적 / 고객 요청 현황 점검

· 인수인계 진행 상황 공유

2. 논의 내용

· A동 보고서는 점검결과 및 보완내역 반영까지 완료(진행률 80%). 현장 사진 3장이 누락되어 확인 필요.

· B공장 견적은 교체 수량 24개 확정(진행률 60%), 협력사 한빛전기 단가 회신 대기 중.

· C센터는 점검결과 1차 공유 완료(진행률 30%). 9/3 고객사 회의에서 미조치 2건 일정을 확정해야 함.

· 고객요청 관리 엑셀은 중복본이 여러 개 있어 최신본 정리가 필요함.

3. 결정 사항

· A동 누락 사진은 현장점검팀 박지훈 대리에게 확인 요청하고, 8/31 오전에 확인 회의 진행

· 고객요청 관리 엑셀은 최신본 1개만 남기고 파일 경로를 9/4까지 이서연 사원에게 전달

· 다음 정기 점검은 9/4(금) 09:00

4. 향후 조치(Next Action)

· 김민준: 박지훈 대리에게 A동 누락 사진 확인 요청 (사내메신저)

· 김민준: 고객요청 관리 엑셀 최신본 정리 후 경로 전달 (~9/4)

· 이서연: 9/4 정기 점검 회의 전 미완료 업무 목록 업데이트